## Sheet1
Technoter BurnDownChart
Project | Story | Task | Prediction | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08
ScrumMaster1_Bezaro | Pengumpulan Bahan | Mengubah Judul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Memasukan Gambar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0
|  | Pengumpulan Bahan dan pembuatan slide | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster2_Hana | Pengumpulan Bahan | Pengumpulan Bahan dan pembuatan slide | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ScrumMaster3_Noel | Pengumpulan Bahan | Mengubah Judul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Memasukan Gambar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pengumpulan Bahan dan pembuatan slide | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
ScrumMaster_ | Mengubah Tampilan dan Mendesign | Bezaro Gea | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
|  | Hana | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Noel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4
ScrumMaster4_ | Mempercantik Slide | Stylus | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1
|  | JavaScript | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 107 | 98.0833 | 89.1667 | 80.25 | 71.3333 | 62.4167 | 53.5 | 44.5833 | 35.6667 | 26.75 | 17.8333 | 8.9167 | 0 | -8.9167 | -17.8333 | -26.75 | -35.6667 | -44.5833
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 107 | 53 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 32 | 24 | 14 | 9 | 13 | 16 | 14 | 25 | 11